## Feuil1
Catégories | Famille de risque | Libelle du risque | Cotation |  |  | Action préventive | Responsable
|  |  | G | F | C
Démarrage | Fonctionnel | Mauvaise compréhension du besoin | 4 | 1 | 4 | Planifier des rendez-vous avec le client | Scrum Master
| Managérial | Ressources non disponible | 3 | 2 | 6 | Mise en place de back-up | Scrum Master
Equipe | Managérial | Mauvaise communication | 3 | 4 | 12 | Toujours être en contact sur l'évolution et échanger au sein de l'équipe | Team Scrum
| Managérial | Gestion du planning | 2 | 3 | 6 | Chaque membres doit être assidus et répondrent au planning mis en place | Team Scrum
| Managérial | Rendus des documents | 4 | 3 | 12 | Les documents doivent être prêt à temps et complets | Scrum Master
| Managérial | Respect de la séparation des taches | 2 | 2 | 4 | Chacun devra faire sa partie du travail tout en étant si possible disponible pour aider autrui | Team Scrum
Projet | Technique | Qualité de développement | 4 | 3 | 12 | Un code robuste sera plus simple a faire évoluer | Team de Développement
| Technique | Format de données | 1 | 2 | 2 | Le formats de données devra être choisis par l'équipe | Team de Développement
| Fonctionnel | Ergonomie | 3 | 2 | 6 | Une solution simple d'utilisation et agréable pour le client | Scrum Master
| Technique | Maitrise des technologies | 2 | 4 | 8 | Nous devrons utiliser chacunes des compétences technologiques présentent au sein de l'équipe | Team Scrum
| Fonctionnel | Connaissance du projet | 3 | 4 | 12 | Le projet devra être bien compris pour rendre quelque chose de complet en adéquation avec la demande client | Team Scrum
Spécificitées MADERA | Fonctionnel | Compréhension du métier client | 2 | 4 | 8 | Connaissance du domaine du batiment | Scrum Master
| Fonctionnel | Principe de devis | 2 | 2 | 4 | Connaître les différents point que comporteront les devis | Scrum Master
| Technique | Sauvegarde locale et/ou cloud | 3 | 2 | 6 | Mise au point sur les différents moyens de sauvegarde | Team Scrum
| Technique | Utilisation de la solution en ligne ou hors ligne | 1 | 1 | 1 | Mise au point avec le client sur le besoin d'être en ligne ou hors ligne | Scrum Master
| Fonctionnel | Utilsation de la TVA | 2 | 1 | 2 | Bien utiliser le calcul de prix avec la TVA | Team Scrum
| Technique | Possibilité de réduction | 1 | 1 | 1 | Des réductions devront pouvoir être appliquées aux devis | Team Scrum