## Feuil1
Analyse des risques- Projet Madera
Categorie | Descritpions des risques | Résolution possible
Client | Le client n'est pas satisfait de la solution | Demontrer au client les atouts de la solution
| Le client n'est pas disponible durant le projet | Planifier des rendez-vous avec le client
Equipe | Communication au sein de l'équipe | Toujours être en contact sur l'évolution et échanger au sein de l'équipe
| Gestion du planning | Chaque membres doit être assidus et répondrent au planning mis en place
| Rendus des documents | Les documents doivent être prêt à temps et complets
| Respect de la séparation des taches | Chacun devra faire sa partie du travail tout en étant si possible disponible pour aider autrui
Projet | Qualité de développement | Un code robuste sera plus simple a faire évoluer
| Format de données | Le formats de données devra être choisis par l'équipe
| Ergonomie | Une solution simple d'utilisation et agréable pour le client
| Maitrise des technologies | Nous devrons utiliser chacunes des compétences technologiques présentent au sein de l'équipe
| Connaissance du projet | Le projet devra être bien compris pour rendre quelque chose de complet en adéquation avec la demande client
Spécificitées MADERA | Compréhension du métier client | Connaissance du domaine du batiment
| Principe de devis | Connaître les différents point que comporteront les devis
| Sauvegarde locale et/ou cloud | Mise au point sur les différents moyens de sauvegarde
| Utilisation de la solution en ligne ou hors ligne | Mise au point avec le client sur le besoin d'être en ligne ou hors ligne
| Utilsation de la TVA | Bien utiliser le calcul de prix avec la TVA
| Possibilité de réduction | Des réductions devront pouvoir être appliquées aux devis